администрация

(исполнительно - распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«Деревня  Верхняя Песочня»

Кировского района   Калужской  области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 12 марта 2021                                                                                                                   № 11

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду в сельском поселении «Деревня Верхняя Песочня» в 2021 году

В соответствии с Законом Калужской области от 25.05.2001 № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, а также снижения ущерба от природных пожаров, руководствуясь постановлением Кировской районной администрации от 04.03.2021 № 238 «О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» в 2021 году», администрация сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план противопожарных мероприятий на территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на 2021 год (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава администрации		                                                                 В.А.Колганов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

от 12.03.2021 № 11

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

противопожарных мероприятий на территории сельского поселения

«Деревня Верхняя Песочня» на 2021 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Разработать и довести до населения памятку о мерах пожарной безопасности (ПБ) и правилах поведения в лесу | Глава администрации | До 10.04 |
| 2. | Обеспечить информирование населения сельского поселения о наступлении пожароопасного периода, мерах по предупреждению пожаров. Провести сходы с населением по доведению необходимых мер по пожарной безопасности, обучению ПБ, методам предупреждения и тушения пожаров. | Глава администрации | Апрель-июль |
| 3. | Осуществить проверку укомплектования добровольных пожарных дружин | Глава администрации | До 15.04 |
| 4. | Провести инструктаж с населением по вопросам недопущения палов сухой травы, разведение костров в лесу, соблюдение ПБ | Глава администрации | Март-май |
| 5. | Предусмотреть необходимые финансовые средства для мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров | Глава администрации | На весь пожароопасный период |
| 6. | Активизировать работу по подготовке паспортов пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров | Глава администрации | Апрель |
| II. Практические мероприятия. |  |  |  |
| 1. | В течение всего пожароопасного периода организовать: А) патрулирование населенных пунктов Б) прогнозирование возможной опасной пожарной обстановки с использованием прогнозов Гидрометцентра | Глава администрации | В течение пожароопасного периода |
| 2. | Накопление средств пожаротушения у жителей, возле административных зданий, хранилищ, ферм, домов. Установка простых средств оповещения о пожаре в сельских населенных пунктах | Глава администрации | Апрель-май |
| 3. | Оборудовать подъезды к водоемам для забора воды пожарными автомобилями | Глава администрации | До 20 апреля |
| 4. | Провести очистку территории населенных пунктов поселения от сгораемого мусора и сухой растительности | Глава администрации Руководители организаций | Апрель |
| 5. | Провести опахивание территории по периметру населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов, сельхозугодий | Глава администрации | Апрель |
| 6. | Организовать силами местного населения, членами добровольной пожарной охраны патрулирование сельских населенных пунктов | Глава администрации | Постоянно |
| 7. | Совместно с МО МВД России «Кировский» обеспечить охрану общественного порядка и сохранность имущества граждан при возникновении пожара | Глава администрации МО МВД России «Кировский» | Постоянно |
| 8. | Усилить противопожарную пропаганду среди граждан, проживающих в населенных пунктах | Глава администрации | Постоянно |
| 9. | Обеспечить дежурство работников ДПО и патрулирования наиболее пожароопасных участков | Глава администрации | Постоянно |