**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня», утверждённой постановлением от 02.03.2020 № 16**

**(в редакции от 01.02.2021 № 4, от 27.01.2022 № 3, от 17.01.2023 № 4,**

**от 17.01.2024 № 5)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» проведена за 2023 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

-обеспечение безопасности населения сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- предупреждение и ликвидация последствий ЧС;

- профилактика терроризма и экстремизма;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В реализации целей и задач в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- расходы на содержание ГТС – 10 440,00 руб;

- обеспечение безопасности ГТС – 8 704 880,00 руб;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 111 389,00 руб.

Оценка результативности Программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2023 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2023 году** | **% выполнения плана** |
| Количество предупрежденных пожаров на территории сельского поселения (шт) | 1 | 0 | 0 |
| Количество проведенных сходов (шт) | 12 | 4 | 33 |
| Распространение наглядной агитации (памяток, листовок) по предупреждению пожаров (шт) | 40 | 50 | 100 |
| Наличие технических средств пожаротушения (шт) | 4 | 4 | 100 |
| Оповещение населения системой сигналов громкого боя в % | 80 | 80 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/5)\*(0+33+100+100+100)=67%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

На реализацию мероприятий по муниципальной программе израсходовано – 8 848 985,00 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Возмещение части расходов АНО «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» | 133,7 | 111,4 | 83 |
| Обеспечение безопасности ГТС | 8 704,8 | 8 704,8 | 100 |
| Расходы на содержание ГТС | 15,0 | 10,4 | 70 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

**(1/3)\*(83+100+70/3=84%**

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Повышение уровня безопасности населения | - | 0 |
| Уменьшение количества пожаров на территории поселения на 25% | Проведение среди населения сходов, распространение наглядной агитации (памяток, листовок) по предупреждению пожаров | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(0+1)\*100=50%**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(67+84+50)/3=67%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 67%.

**Глава администрации В.А. Колганов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня», утверждённой постановлением от 02.03.2020 № 17 (в редакции от 01.02.2021**

**№ 5, от 27.01.2022 № 4, от 17.01.2023 №5, от 17.01.2024 № 6, от 29.01.2024 № 10)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» проведена за 2023 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества;

- реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание социально - экономических условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

В реализации целей и задач в 2023 году выполнены следующие мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы:

- обеспечение функционирования администрации – 1 377 147,33 руб.;

- выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавших должности муниципальной службы – 120 000,00 руб.;

- составление проекта бюджета – 23 000,00 руб.;

- реализация прочих мероприятий – 34 954,88 руб.;

- выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования – 257 000,00 руб.

- утверждение генерального плана поселения – 30 000,00 руб.;

- осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками – 35 700,00 руб.

Оценка результативности Программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2023 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2023 году** | **% выполнения плана** |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных служащих, имеющих муниципальный стаж более 3 лет | 2 | 2 | 100 |
| Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | 2 | 2 | 100 |
| Доля муниципальных служащих сдавших сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | 100 | 100 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/5)\*(100+100+100+100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано – 1 877 802,21 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 1 757,0 | 1 377,1 | 78 |
| Составление проекта бюджета | 23,0 | 23,0 | 100 |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии | 120,0 | 120,0 | 100 |
| Реализация прочих мероприятий | 34,9 | 34,9 | 100 |
| Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования | 257,0 | 257,0 | 100 |
| Утверждение генерального плана поселения | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками | 35,7 | 35,7 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

**(1/8)\*(78+100+100+100+100+100)=97%**

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальной службы, совершенствование знаний и умений муниципальных служащих | Прохождение повышения профессионального уровня знаний | 1 |
| Качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов | - | 0 |
| Совершенствование и улучшение условий работы аппарата управления администрации сельского поселения | - | 0 |
| Повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетенции муниципальных служащих | - | 0 |
| Снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны муниципальных служащих | - | 0 |

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1+0+0+0+0)/5=20%**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+97+20)/3=72%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 72%.

**Глава администрации В.А. Колганов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня», утверждённой постановлением от 02.03.2020 № 14**

**(в редакции от 01.02.2021 № 2, от 09.03.2021 № 10, от 27.01.2022 № 1,**

**от 17.01.2023 № 2, от 17.01.2024 № 3, от 29.01.2024 № 8)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» проведена за 2023 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

В реализации целей и задач в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- развитие сети автомобильных дорог – 173 143,00 руб.

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования – 175 771,86 руб.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2023 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2023 году** | **% выполнения плана** |
| Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности автомобильных дорог сельского поселения, % | 40 | 100 | 100 |
| Количество установленных дорожных знаков на опасных участках автомобильных дорог | 1 | 0 | 0 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/2)\*(100+0)/2=50%**

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано –

348 914,86 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельского поселения | 173,1 | 173,1 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования | 250,0 | 175,8 | 70 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

**(1/2)\*(100+70)=85%**

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Снижение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | - | 0 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/1)\*(0)\*100=0%**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Отдельные вопросы благоустройства в сельских поселениях Кировского района».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(50+85+0)/3=45%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 45%.

**Глава администрации В.А. Колганов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня», утверждённой постановлением от 02.03.2020 № 18**

**(в редакции от 01.02.2021 № 6, от 27.01.2022 № 5, от 17.01.2023 № 6,**

**от 17.01.2024 № 7)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» проведена за 2023 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

- оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. специалистов, работающих в сельской местности;

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи на территориях, прилегающих к жилым домам, укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости, организация досуга детей и молодежи;

- создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала населения сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»;

- рациональное и эффективное использование природных ресурсов;

- перспективное развитие жилищного и иного строительства;

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

- улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта;

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей.

В реализации целей и задач в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала – 1 154 000,00 руб.

Оценка результативности Программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2023 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2023 году** | **% выполнения плана** |
| Количество граждан привлеченных к занятиям физической культуры и спортом, чел. | 35 | 35 | 100 |
| Количество граждан участвующих в досуговой деятельности, чел. | 50 | 50 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/2)\*(100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано –

1 154 000,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Создание условий для досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры | 854,0 | 854,0 | 100 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 300,0 | 300,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

**(1/2)\*(100+100)=100%**

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Улучшение жилищных условий сельских жителей | - | 0 |
| Привлечение к занятиям физической культуры и спортом сельских жителей | - | 0 |
| Улучшение условий отдыха и физического развития детей и молодежи | - | 0 |
| Увеличение численности населения различных возрастных категорий активно участвующих в культурно-массовых мероприятиях | - | 0 |
| Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | - | 0 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/5)\*(0+0+0+0+0)\*100=0%**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+100+0)/3=67%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 67%.

**Глава администрации В.А. Колганов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня», утверждённой постановлением от 02.03.2020 № 15 (в редакции от 01.02.2021 № 3, от 27.01.2022 № 2, от 17.01.2023 № 3, от 17.01.2024 № 4, от 29.01.2024 № 9)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» проведена за 2023 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В реализации целей и задач в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- содержание и ремонт уличного освещения – 237 460,45 руб.;

- создание мест захоронения – 113 000,00 руб.;

- установка нового модульного ФАПа – 557 650,43 руб.

- реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах – 1 038 234,17 руб.;

- мероприятия по благоустройству территории сельского поселения – 576 300,68 руб.

Оценка результативности Программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2023 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2023 году** | **% выполнения плана** |
| Количество установленных фонарей уличного освещения, шт | 2 | 5 | 100 |
| Количество отремонтированных фонарей, шт | 2 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, шт | 1 | 0 | 0 |
| Создано мест массового отдыха на общественных площадках (парки, скверы, аллеи), шт. | 1 | 0 | 0 |
| Количество ликвидированных стихийных свалок на территории поселения, шт. | 1 | 1 | 100 |
| Организовано акций и субботников по благоустройству территорий общего пользования, шт. | 30 | 35 | 100 |
| Установлено элементов внешнего благоустройства (скамейки, урны, МАФ, остановочные павильоны и др.), шт. | 1 | 0 | 0 |
| Трудоустроено безработных граждан на работы по уборке и благоустройству территорий поселения чел. | 2 | 1 | 50 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/8)\*(100+0+0+0+100+100+0+50)=44%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

На реализацию мероприятий по муниципальной программе израсходовано – 2 522 645,73 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 1 038,2 | 1 038,2 | 100 |
| Содержание и ремонт уличного освещения | 338,0 | 237,5 | 70 |
| Содержание мест захоронения | 165,0 | 113,0 | 62 |
| Прочие мероприятия по благоустройству (закупка краски, ремонт мотокосы, спил деревьев) | 1 006,3 | 576,3 | 57 |
| Установка нового модульного ФАПа | 557,6 | 557,6 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

**(1/5)\*(100+70+68+57+100)=79%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Улучшение состояния территории сельского поселения | 1) Спил аварийных деревьев | 1 |
| Прививание жителям поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения | - | 0 |
| Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения | - | 0 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/3)\*(1+0+0)\*100=33%**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(44+79+33)/3=52%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 52%.

**Глава администрации В.А. Колганов**